## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA I1
Desglose		ACTIVIDADES	RECURSOS		SEMANAS
					SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3
			R1 NICOLAS	R2 IGNACIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	1	Coordinación Semanal (diagrama de Gantt)	X	X
1	1	Makefile	X	X
2	1	Seed-src: Arreglar warnings y entender código	X	X	R2	R2	R2
2	2	Seed-scr: Documentar	X	X	R2	R2		R1					R1	R2				R1
2	3	Seed-scr: Estilo de programación	X	X					R2
3	1	Crear módulo GameReader					R2					R1
3	2	GameReader: Documentar					R2
4	1	Modificar Game con GameReader					R1					R1	R1	R1
5	1	Object: estructura de datos	X					R1	R1
5	2	Object: funciones create, destroy	X					R1	R1
5	3	Object: funciones get, set	X					R1	R1
5	4	Object: función print	X					R1
5	5	Object: Documentar	X					R1	R1	R1
6	1	Player: estructura de datos		X					R2
6	2	Player: funciones create, destroy		X					R2	R2
6	3	Player: funciones get, set		X
6	4	Player: función print		X					R2
6	5	Player: Documentar		X					R2	R2	R2	R2
7	1	Modificar Game	X					R1		R2	R2		R2
7	2	Modificar Space	X					R1	R1	R1
7	3	Modificar otros módulos?					R1	R1	R2
8	1	Comando take		X					R2	R2		R2
8	2	Comando drop		X					R2	R2		R2
9	1	Fichero de datos					R1	R1		R1
10	1	Depuración de errores	X	X
11	1	Revisión general	X	X
12	1	Entrega	X	X

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1	NICOLAS
R2	IGNACIO